V5.5.1

# EXECUTION SUPPLEMENT AND IMPLEMENTATION ANNEX

Phụ lục thực thi và triển khai bổ sung cho Proposal V5.5 và Technical Specification V5.5

Mục đích của tài liệu này Không thay thế hai tài liệu gốc; tài liệu này bổ sung lớp đặc tả vận hành, SOP và execution freeze để triển khai thực tế. Được dùng cùng Proposal V5.5 để giữ phạm vi khoa học và cùng Technical Specification V5.5 để giữ execution rules. Khi có xung đột: Technical Specification là nguồn quyết định cuối cùng cho execution rules; Annex này chỉ được phép làm rõ và khóa cách thực hiện.

| Loại tài liệu | Tài liệu bổ sung thực thi (implementation annex / execution freeze support) |
| --- | --- |
| Phạm vi | Dataset freeze, manifest audit, SOP, comparator cards, control algorithms, pass criteria, environment lock, artifact templates và checklists |
| Phiên bản | V5.5.1 - bản hỗ trợ triển khai thực tế, đồng bộ với bộ V5.5 đã khóa |
| Nguyên tắc dùng | Chỉ được thêm chi tiết vận hành; không được mở rộng claim, comparator set hay latent capacity ngoài phạm vi V5.5 |
| Bộ tài liệu hoàn chỉnh | Proposal V5.5 + Technical Specification V5.5 + Annex V5.5.1 này |

Prepared in Vietnamese | April 2026

# 1. Tuyên bố sử dụng của bộ 3 tài liệu

Bộ V5.5 chỉ thực sự khả dụng cho triển khai khi ba tài liệu được dùng đúng vai trò. Proposal V5.5 giữ claim khoa học, motivation, publication logic và claim boundary. Technical Specification V5.5 giữ execution rules, gate logic, comparator discipline, observability, loss design và reporting obligations. Annex V5.5.1 này giữ lớp vận hành cuối: template artifacts, SOP cụ thể, pass criteria, runbook và freeze package để nhóm triển khai không phải tự suy diễn thêm.

Annex này được viết để chuyển câu hỏi “đủ để code chưa” thành “đủ để mở real-data substantive runs chưa”. Nói cách khác, nó lấp đúng khoảng trống giữa framework-level readiness và run-level readiness.

## 1.1 Thứ tự ưu tiên khi diễn giải

| Tài liệu | Vai trò chính | Khi nào được ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Proposal V5.5 | Giữ phạm vi khoa học, rationale, claim states và publication pivot | Ưu tiên khi cần bảo vệ rationale nghiên cứu hoặc giải thích vì sao module tồn tại |
| Technical Specification V5.5 | Giữ execution rules, gating, comparator stack, calibration, controls và reporting duties | Ưu tiên khi có câu hỏi về được/không được chạy, fit ở đâu, comparator nào bắt buộc, threshold nào là default |
| Annex V5.5.1 | Khóa cách hiện thực, artifact schema, SOP, pass criteria, checklists, release freeze | Ưu tiên khi cần quyết định cách triển khai thực tế, cấu trúc thư mục, mẫu file, test pass/fail và điều kiện go/no-go |

## 1.2 Nguyên tắc không được vi phạm

Annex này không được đổi headline claim, comparator inventory, latent capacity mainline hoặc gate semantics đã khóa ở V5.5.

Mọi chi tiết bổ sung phải làm giảm degrees of freedom, không được tạo thêm freedom mới.

Khi Annex cần thêm ngưỡng kỹ thuật, ngưỡng đó phải được đóng băng trong prereg bundle hoặc threshold registry trước substantive runs.

Nếu xuất hiện xung đột thực sự giữa Annex và Technical Specification, Technical Specification thắng; Annex phải được sửa lại qua revision log.

# 2. Readiness statement và mục tiêu của bản bổ sung

Dựa trên bộ V5.5 gốc, dự án đã đủ để bắt đầu code pipeline, dựng repo, viết audit jobs, viết synthetic study và thiết kế reporting stack. Tuy nhiên, để mở Phase 0.5 hoặc Phase 1 trên dữ liệu thật, nhóm vẫn cần một execution annex khóa các chi tiết còn mở ở tầng vận hành. Tài liệu này đảm nhiệm vai trò đó.

Mục tiêu của Annex không phải kéo dự án theo hướng phức tạp hơn. Mục tiêu là làm cho cùng một nhóm hoặc hai nhóm khác nhau, khi cầm bộ 3 tài liệu, sẽ triển khai ra cùng một nghiên cứu với chênh lệch tối thiểu do lựa chọn kỹ thuật phụ.

Kết quả mong muốn sau khi thêm Annex này Có runbook rõ để đi từ Gate 0 đến Reporting mà không phải tự chọn lại workflow. Có artifact registry, schema và tên file thống nhất để phục vụ kiểm toán, CI và tái lập. Có comparator cards và control specs đủ chi tiết để tránh tranh cãi “baseline chưa công bằng” hoặc “control quá yếu”. Có checklist go/no-go và pass criteria để quyết định mở hoặc chặn substantive runs theo rule thay vì theo cảm giác.

# 3. Execution freeze package bắt buộc

Trước mọi real-data substantive runs, nhóm phải tạo và khóa một execution freeze package. Package này là điểm nối giữa Gate 2, Gate 2.5 và việc cho phép Phase 0.5 / Phase 1 chạy trên dữ liệu thật.

| Artifact | Nội dung tối thiểu | Trạng thái bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| manifest.json | Snapshot dữ liệu đã freeze, file hashes, modality availability, trial counts, marker diagnostics, bridge availability, usable flags | Bắt buộc trước Gate 1 |
| cohort_lock.json | N_raw, N_primary_eligible, N_exploratory_only, locked subject list, exclusion reasons | Bắt buộc trước Gate 1 |
| decision_memo.md/pdf | SESOI, simulation assumptions, claim thresholds, pivot rules, influence governance | Bắt buộc trước Phase 0.5 |
| simulation_registry.json | Grid của Delta BA, teacher survival, heterogeneity, seeds, result summary | Bắt buộc trước Phase 0.5 |
| synthetic_generator_spec.json | Generator hash, parameters, dimension layout, nuisance model, seeds | Bắt buộc trước Phase 0.5 |
| gate_threshold_registry.json | Thresholds đã sweep và khóa: m_e, q_e, a_e, delta_obs, spatial/nuisance tolerances, tau_viable | Bắt buộc trước Phase 0.5 |
| prereg_bundle.json | Comparator suite, frozen configs, model cards, threshold hashes, decision memo link, revision policy | Release blocker cho mọi substantive runs |
| environment_lock.txt / yml | Python, package versions, CUDA/cuDNN nếu có, deterministic policy, hardware note | Bắt buộc trước Phase 0.5 |
| report_templates/ | Main report skeleton, calibration tables, atlas tables, fold logs, negative-control templates | Bắt buộc trước Phase 1 |

## 3.1 Định nghĩa trạng thái triển khai

| Trạng thái | Ý nghĩa | Những gì được phép chạy |
| --- | --- | --- |
| Framework-ready | Code architecture, tests, audit jobs và synthetic runner đang được dựng; chưa freeze run-level details | Unit tests, smoke tests, manifest draft, synthetic draft |
| Freeze-ready | Execution package đã đủ để nhóm khóa prereg bundle và release discipline | Audit, synthetic, threshold sweep, prereg assembly |
| Run-ready | Prereg bundle hợp lệ; environment lock, pass criteria và artifact schemas đã freeze | Phase 0.5, Phase 1, và về sau nếu gate pass |
| Claim-ready | Comparator suite đầy đủ, controls pass, reporting package hoàn chỉnh, revision log sạch | Báo cáo main result và ánh xạ sang State A/B/C/D |

# 4. SOP cho Gate 0: dataset freeze và manifest audit

Gate 0 phải được xem như một mini-project độc lập. Mục đích không chỉ là đếm subject. Mục đích là tạo một mô hình dữ liệu machine-readable đủ tốt để mọi bước sau đều đọc cùng một cohort definition.

## 4.1 Thứ tự thực hiện Gate 0

Chọn đúng một local snapshot của ds004752 và gắn snapshot_id nội bộ.

Quét toàn bộ file raw và derivative sẽ được dùng; tính hash cho từng file.

Lập subject-session inventory và modality inventory.

Đọc event files, channels metadata, sampling rate, marker consistency và source/bridge derivatives.

Sinh manifest.json, cohort_lock_draft.json và error log cho các trường hợp thiếu hoặc mâu thuẫn.

Review thủ công các inconsistency quan trọng; mọi override phải được ghi thành override log.

Khóa cohort_lock.json và phát hành Gate 0 report ngắn trước khi sang Gate 1.

## 4.2 Manifest schema tối thiểu

| Nhóm trường | Trường bắt buộc | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Dataset identity | dataset_id, release_version, snapshot_path, manifest_timestamp | Một snapshot duy nhất; cấm trộn nhiều version vào cùng manifest |
| File integrity | relative_path, size_bytes, sha256, modality_tag, raw_or_derivative | Mọi file được dùng trong pipeline phải có hash |
| Subject-session inventory | subject_id, session_id, scalp_available, ieeg_available, source_available, beamform_available | Missing modality phải được log rõ lý do |
| Trial counts | n_trials_total, n_trials_4, n_trials_8, n_trials_post_qc | Tách trước QC và sau QC; class imbalance phải nhìn thấy ở manifest |
| Marker diagnostics | trigger_present, alignment_offset_ms, jitter_ratio, drift_flag | Không giữ chỉ số marker ở notebook rời; phải nằm trong manifest hoặc artifact đi kèm |
| Bridge availability | bridge_qc_ready, failure_reason, sentinel_candidate_rank | bridge_qc_ready = false nếu thiếu bất kỳ điều kiện QC bắt buộc nào |
| Usage flags | usable_for_primary_endpoint, exploratory_only, exclusion_reason | Subject không đủ trial sau QC phải bị gắn cờ ngay trong Gate 0 |

## 4.3 Quy tắc xử lý inconsistency

Nếu metadata công khai, sidecar và nội dung thực của file mâu thuẫn nhau, ưu tiên nội dung thực của local snapshot đã freeze; ghi rõ override_reason.

Nếu subject có nhiều session nhưng không đồng nhất modality availability, cohort lock phải tách rõ per-session usable status và subject-level primary eligibility.

Nếu event file tồn tại nhưng markers lỗi cấu trúc hoặc window không khớp sau resampling, không được vá ad hoc; chỉ được đánh cờ fail và chuyển review.

Nếu derivative source/bridge tồn tại nhưng không qua QC tối thiểu, phải log là present-but-not-usable chứ không ghi usable.

# 5. SOP cho Gate 1: decision simulation, SESOI và influence governance

Gate 1 chuyển small-N từ “limitation statement” thành decision layer đã khóa. Deliverable của Gate 1 phải đủ rõ để một người chưa xem kết quả thật vẫn biết study sẽ được đọc theo tiêu chuẩn nào.

## 5.1 Nội dung bắt buộc của decision memo

| Phần | Câu hỏi phải trả lời | Bắt buộc ghi rõ |
| --- | --- | --- |
| N_eff statement | Cohort thật sau Gate 0 là bao nhiêu và primary denominator là gì? | N_raw, N_primary_eligible, số folds hợp lệ, exclusion summary |
| SESOI | Mức gain nào mới đáng gọi là meaningful đối với A4 so với comparator mạnh nhất? | SESOI chính thức, ví dụ median Delta BA vs A2d và allowable Delta ECE |
| Simulation grid | Đã quét những kịch bản effect, teacher survival và heterogeneity nào? | Grid values, seeds, synthetic prior assumptions |
| Claim thresholds | Điều kiện để vào State A/B/C/D là gì? | Permutation, BCa CI, calibration tolerance, influence ceiling |
| Pivot rule | Nếu data support chỉ đủ cho mechanism hoặc atlas thì chuyển narrative thế nào? | Explicit publication demotion logic |

## 5.2 Rule cố định cho influence governance

Influence_concentration phải được tính nhất quán trên subject-level gains của comparison chính. Báo cáo main comparison luôn phải kèm top-1 influential fold, leave-one-fold-out sensitivity và flag demotion nếu concentration vượt ceiling.

| Định nghĩa | Influence_concentration = max_s ¦Delta_s¦ / sum_s ¦Delta_s¦ |
| --- | --- |
| Ngưỡng governance mặc định | 0.40 theo V5.5; chỉ được đổi nếu đã được sweep và frozen trong threshold registry trước substantive runs |
| Hệ quả khi vượt ngưỡng | State A bị chặn; kết quả chỉ có thể ở State B hoặc C tùy comparator pattern và calibration |

# 6. SOP cho Gate 2: synthetic validation và threshold lock

Gate 2 phải chứng minh pipeline “đúng lý do”. Không được xem đây là bước thử kỹ thuật đơn thuần. Nếu synthetic study không tạo ra pattern kỳ vọng, nghiên cứu chưa được phép chuyển sang real-data observability-only run.

## 6.1 Yêu cầu với synthetic generator

Chỉ được dùng manifest-level statistics tối thiểu từ dữ liệu thật; cấm dùng outcome-aware summaries từ pipeline thật.

Phải mô phỏng ít nhất ba loại teacher dimensions: truly observable, non-observable và nuisance-shared.

Phải có subject heterogeneity, class difficulty variation và noise model đủ để stress test gate logic.

Hash của generator và seeds phải được lưu trong synthetic_generator_spec.json.

## 6.2 Expected pattern để pass Gate 2

| Kịch bản synthetic | Pattern mong đợi | Nếu không đạt thì đọc như thế nào |
| --- | --- | --- |
| Observable subset | A4 > A3 > A2 một cách ổn định trên subset truly observable | Privileged logic hoặc observability filter có thể sai |
| Non-observable subset | A4 không được có gain robust sau filtering | Gate quá lỏng hoặc loss vẫn hút tín hiệu không hợp lệ |
| Nuisance-shared subset | Control suite phải loại hoặc làm gain biến mất | Nuisance-only / spatial controls chưa đủ sắc |
| Shuffled labels | Performance về gần chance | Pipeline có leakage hoặc confound cấu trúc |
| Time-shifted/shuffled teacher | Privileged gain biến mất | Privileged path đang học tín hiệu không hợp lệ |

## 6.3 Threshold registry sau Gate 2

Sau khi Gate 2 pass, threshold registry phải được khóa trong một file machine-readable duy nhất. Tất cả threshold vận hành được dùng ở Phase 0.5 trở đi phải đọc từ đây, không đọc từ notebook hoặc hard-code rời.

| Threshold | Nguồn khóa | Ghi chú triển khai |
| --- | --- | --- |
| m_e hard veto | Gate 2 sweep | Default 0.20 chỉ là provisional; prereg bundle phải chứa giá trị cuối |
| q_e hard veto | Gate 2 sweep | Phải gắn cùng định nghĩa reliability đã freeze |
| a_e hard veto | Gate 2 sweep | Phụ thuộc admissibility rubric chính thức |
| delta_obs | Gate 2 sweep | Phải đi kèm định nghĩa control representation |
| Q2_spatial tolerance | Gate 2 sweep | Phải khóa cả rule relative và absolute delta |
| Q2_nuisance tolerance | Gate 2 sweep | Phải khóa cả ngưỡng absolute nếu dùng |
| tau_viable | Gate 2 sweep hoặc giữ default | Nếu giữ 0.20 phải ghi lý do không đổi |
| jitter_ratio gate | Marker validation + Gate 2 registry | Dùng cho Group C enable/disable |

# 7. Gate 2.5: prereg bundle và release blocker

Prereg bundle là cổng kiểm soát cuối trước dữ liệu thật. Nó không chỉ là file mô tả; nó là khóa release. Nếu prereg bundle chưa hợp lệ, chỉ audit, smoke tests, threshold sweep và synthetic jobs mới được phép chạy.

## 7.1 Nội dung bắt buộc của prereg bundle

| Block | Nội dung phải chứa | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Study identity | study_id, version, parent_docs, revision_policy | Truy vết chính xác bộ tài liệu nào đang điều khiển run |
| Data freeze | manifest hash, cohort_lock hash, snapshot_id | Khóa cohort và chặn thay dữ liệu âm thầm |
| Thresholds | gate_threshold_registry hash và giá trị frozen | Đảm bảo thresholds dùng trong run là thresholds đã khóa |
| Comparators | comparator inventory, model cards, hyperparameter grids, enabled flags | Chặn thay comparator sau khi xem kết quả |
| Teacher config | teacher registry, phase activation matrix, admissibility rubric version | Chặn teacher shopping và rubric drift |
| Controls | spatial control rule, nuisance block spec, permutation counts, negative controls | Khóa anti-nuisance suite |
| Reporting | main comparisons, metrics, calibration package, claim-state mapping | Chặn report drift |
| Environment | container tag hoặc env lock, random seed policy, deterministic note | Bảo đảm tái lập |

## 7.2 Release blocker rules

Phase 0.5 không được chạy trên dữ liệu thật nếu thiếu prereg bundle hợp lệ.

Phase 1, Phase 2, Phase 3 đều phải dùng đúng hash của prereg bundle đã khóa.

Bất kỳ thay đổi nào sau prereg phải đi qua revision log và phải tự động demote thành post-hoc / supplementary nếu thay đổi có thể ảnh hưởng headline claim.

# 8. Run modes và execution order chính thức

Để giảm nhầm lẫn, Annex này định nghĩa một bảng run modes chính thức. Mọi job, script hoặc workflow phải gắn một mode rõ ràng; không có mode tự phát.

| Run mode | Mục đích | Allowed inputs / outputs |
| --- | --- | --- |
| audit | Freeze dữ liệu, tạo manifest, khóa cohort | Đọc snapshot đã chọn; sinh manifest, cohort lock, audit report |
| synthetic | Chạy Gate 2 và threshold sweep | Đọc synthetic generator spec; sinh recovery report và threshold registry draft |
| smoke | Kiểm tra pipeline kỹ thuật mà không sinh claim | Được phép đọc cấu hình nhưng không ghi main report |
| phase05_real | Observability-only run trên dữ liệu thật | Chỉ được chạy sau Gate 2.5; sinh atlas, coverage registry, controls report |
| phase1_real | Mainline decoding với Groups A/B và comparator suite chính | Chỉ được chạy sau Gate 2.5; sinh main report draft, calibration package, fold logs |
| phase2_real | Marker-gated targets và sensitivities | Chỉ mở khi marker audit pass và Phase 1 ổn định |
| phase3_real | Sentinel bridge rollout | Chỉ mở khi Phase 3A allowed; mọi bridge job phải có bridge controls |
| report_compile | Tổng hợp artifact đã có thành báo cáo | Không được fit thêm mô hình; chỉ đọc frozen artifacts |

## 8.1 Ordered execution contract ở mức fold

Mọi implementation phải phản ánh cùng một ordered execution contract như trong Technical Specification. Để tránh hiểu khác nhau, Annex này khóa diễn giải vận hành của contract đó như sau:

Tạo outer split theo subject; outer-test subject hoàn toàn bị cô lập.

Trên outer-train, tạo inner splits phục vụ tuning, observability estimation và calibration selection.

Fit preprocessing objects chỉ trên inner-train tương ứng; transform inner-val theo object đã fit.

Build teacher space, support metrics, reliability metrics và admissibility scores chỉ từ data hợp lệ trong outer-train.

Tính observability và gate weights trên outer-train; không để outer-test tham gia bất kỳ fit nào.

Chọn comparator configs và calibration route qua inner selection.

Refit config thắng trên toàn outer-train.

Transform và evaluate outer-test đúng một lần; log đầy đủ fold artifacts.

# 9. Teacher registry chính thức

Teacher registry là điểm khóa trọng yếu để giảm researcher degrees of freedom. Proposal và Technical Specification đã nêu nhóm teacher; Annex này yêu cầu mỗi teacher element phải được khai báo thành bản ghi máy đọc được trước substantive runs.

## 9.1 Trường bắt buộc cho mỗi teacher element

| Field | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| teacher_id | ID duy nhất, ổn định xuyên run | A_theta_hipp_maint_mean |
| group | Group A/B/C/D/E theo V5.5 | Group A |
| phase_enabled | Phase nào được phép dùng | Phase 1 |
| signal_family | Band summary, latent, phase-transition, cross-frequency, bridge | ROI-band summary |
| roi_family | ROI family đã khóa | hippocampal |
| time_window | Maintenance, encoding, delta window hoặc bridge window | maintenance |
| feature_formula | Công thức đặc trưng đã freeze | mean log-power theta over ROI contacts |
| support_rule | Cách tính m_e | contacts x valid_epochs |
| reliability_rule | Cách tính q_e | median split-half rho transformed to [0,1] |
| admissibility_rule | Rubric version áp dụng | admiss_v1 |
| control_expectation | Control nào phải pass | task > baseline; spatial and nuisance pass |
| notes | Ghi chú freeze | Enabled only if ROI coverage >= rule |

## 9.2 Phase activation matrix

| Nhóm | Main status | Rule kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| Group A | Mainline Phase 1 | Luôn enabled nếu support và QC đạt |
| Group B | Mainline Phase 1 | Chỉ giữ dimensions qua stability, loading correlation, ICA ratio và domination checks |
| Group C | Phase 2 có điều kiện | Chỉ enabled khi marker audit pass theo jitter_ratio và drift rules |
| Group D | Phase 2 có điều kiện | Tối đa số descriptor đã freeze; không mở rộng sau khi thấy kết quả |
| Group E | Phase 3 sentinel-first | Chỉ enable sau bridge sentinel rule và bridge QC |

# 10. Admissibility rubric và workflow review

Phần admissibility trong V5.5 là một điểm mạnh nhưng cũng là nơi dễ phát sinh khác biệt nếu không khóa rubric cụ thể. Annex này yêu cầu admissibility rubric phải tồn tại thành một phụ lục machine-readable và một SOP review song song.

## 10.1 Cấu phần đề xuất của admissibility rubric

| Cấu phần | Điểm / trạng thái | Ghi chú vận hành |
| --- | --- | --- |
| Signal quality | 0-1 | Noise burden, stability, missing data burden, bad contact burden |
| Physiological plausibility | 0-1 | Phù hợp với family/ROI/time-window đã định nghĩa; không được dùng để cherry-pick hiệu ứng đẹp |
| Artifact contamination risk | 0-1 | Risk thấp mới được điểm cao; nên gắn với artifact summaries và review notes |
| Interictal concern proxy | 0-1 hoặc veto | Không thay clinical adjudication; chỉ là signal-derived proxy để chặn tín hiệu quá nghi ngờ |
| Coverage adequacy | 0-1 | ROI coverage và number of clean contacts có đủ để diễn giải không |
| Clinical override flag | yes/no + log | Nếu có override thủ công, phải ghi reviewer, lý do và phạm vi |

## 10.2 Rule quản trị cho admissibility

Rubric version phải được freeze trong prereg bundle.

Nếu dùng reviewer input thủ công, phải có ít nhất hai trường: reviewer_id và rationale_text.

Mọi teacher bị veto do admissibility phải còn nằm trong report tables; không được biến mất khỏi sản phẩm khoa học.

Không được sửa trọng số omega_j sau khi xem kết quả real-data; thay đổi chỉ được phép như post-hoc supplementary qua revision log.

# 11. Đặc tả control suite và observability controls

Task-contrast observability là trung tâm khoa học của V5.5. Để triển khai nhất quán, nhóm phải khóa control suite ở mức thuật toán, dữ liệu đầu vào và pass criteria.

## 11.1 Control blocks bắt buộc

| Control | Định nghĩa vận hành | Pass / fail principle |
| --- | --- | --- |
| Baseline/task contrast | Dự đoán cùng teacher từ control representation đã match preprocessing và duration | Q2_task phải vượt Q2_base theo delta_obs đã khóa |
| Grouped permutations | Permute theo group unit đã freeze, không phá cấu trúc dữ liệu ngoài ý muốn | p_perm phải dưới ngưỡng đã prereg |
| Spatial permutation | Phá ánh xạ không gian scalp theo rule nhất quán xuyên folds | Q2_spatial không được xấp xỉ Q2_task quá mức tolerance |
| Nuisance-only control | Predictor block chỉ gồm artifact proxies / nuisance summaries đã freeze | Q2_nuisance phải thấp hơn rõ rệt so với Q2_task |
| ICA robustness | So sánh observability giữa minimal branch và ICA stress-test branch | o_ica / (o_min + eps) phải qua ngưỡng frozen |
| Outer-test transfer consistency | Báo cáo observability train-side và ổn định trên held-out subject | Teacher chỉ mạnh trong train nhưng sụp ở outer-test không được diễn giải như transferable |

## 11.2 Nuisance-only feature block phải được freeze

Annex yêu cầu một file nuisance_block_spec.yaml liệt kê chính xác những biến được phép vào nuisance-only control. Mục tiêu là chặn tình trạng mỗi người tự định nghĩa nuisance khác nhau.

Artifact summaries từ scalp preprocessing branch

Line-noise burden hoặc spectral contamination summaries

Reference-channel proxies nếu tồn tại hợp lệ trong pipeline

ICA artifact summaries khi dùng branch tương ứng

Tuyệt đối không trộn task-evoked summary vào nuisance-only block

## 11.3 Multiple testing và summarization rule

Atlas phải phân biệt clearly giữa teacher-level raw statistics và summarized family-level view.

Nếu có correction cho nhiều teacher elements, correction rule phải được khóa trong prereg bundle.

Không được chỉ báo cáo phần teacher sống sót mà bỏ teacher thất bại; cần cả survival tables và failure reasons.

# 12. Comparator cards chính thức

Mỗi comparator phải có một model card ngắn nhưng đủ chi tiết để nhóm khác có thể hiện thực công bằng. Comparator cards phải được freeze cùng prereg bundle.

| Comparator | Card tối thiểu phải nêu | Lưu ý bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| A0/A1 | Input representation, classifier/classical features, CV rule, metrics | Không dùng A0/A1 để hỗ trợ headline claim; chỉ làm floor sanity |
| A2 | Backbone family, input preprocessing, training schedule, early stopping, seeds | Phải cùng family với A4 nếu mục tiêu là cô lập privileged logic |
| A2b | Pooling logic, same backbone, same training governance | Chỉ diễn giải như pooling benefit chứ không phải domain generalization |
| A2c | CORAL objective, beta grid, domain pairing rule | Tuning chỉ trong inner CV |
| A2d | Covariance estimator, alignment object, tangent-space classifier, regularization grid | Outer-test tuyệt đối không được tham gia fit alignment |
| A3 | Blind distillation target, lambda grid, same backbone family | Dùng để kiểm tra naive privileged transfer |
| A4 | Observability-constrained loss, gamma_fold, w_tilde rule, gate reporting | Main hypothesis test; phải log raw gate weights và effective weights |
| A5/A6 | Bridge inputs, mu grid, bridge controls, enable flags | Chỉ Phase 3; không được chen vào main claim |

## 12.1 A2d implementation card tối thiểu

Chọn covariance estimation rule chính thức cho maintenance epoch.

Định nghĩa training-only centering/alignment trên manifold.

Định nghĩa classifier cuối cùng của mainline A2d, ví dụ tangent-space + L2 logistic regression.

Freeze sensitivity options nếu có, nhưng chỉ một đường mainline mới được dùng cho headline comparison.

Audit rõ mọi API có semantics fit_transform / transform để tránh target-domain leakage ngầm.

# 13. Calibration, inference và reporting protocol

V5.5 đã khóa calibration là thành phần chính. Annex này chuyển nó thành reporting protocol cụ thể để nhóm không phải tự định nghĩa lại ECE bins, bootstrap counts hay gói báo cáo tối thiểu.

## 13.1 Main reporting package

| Module báo cáo | Nội dung tối thiểu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Comparator completeness table | Tất cả A2/A2b/A2c/A2d/A3/A4 và trạng thái pass/fail / enabled/disabled | Thiếu comparator bắt buộc thì không được dùng headline claim |
| Subject-wise gains table | BA_s, Delta_s, fold viability, influential-fold flags | Không chỉ báo pooled mean |
| Calibration package | Pooled và subject-wise ECE, Brier, NLL, reliability, risk-coverage | Temperature scaling route và T_star logs phải hiện diện |
| Observability atlas | Teacher survival, Q2_task, controls, coverage stratification, transfer consistency | Teacher fail controls phải vẫn được báo cáo |
| Negative-control report | Shuffled labels, shifted teacher, nuisance control, bridge controls | Là phần chính của sản phẩm khoa học, không phải appendix vô nghĩa |
| Claim-state summary | State A/B/C/D mapping kèm rationale | Không để narrative đổi sau khi xem kết quả |

## 13.2 Inference defaults đề xuất để freeze

| Paired permutation | Freeze số repeats cho report chính và số repeats tối thiểu cho smoke/inner selection |
| --- | --- |
| BCa bootstrap | Freeze số resamples cho confidence intervals và random seed handling |
| ECE definition | Freeze số bins và rule pooled vs subject-wise aggregation |
| Main comparison set | Freeze trước các cặp comparison nào quyết định claim-state mapping |

# 14. CI/CD, test pass criteria và release quality gates

Một test suite chỉ có giá trị thực khi mỗi test có pass criteria rõ. Annex này yêu cầu project chuyển từ “có test file” sang “có decision rule cho test file”.

| Test module | Điều cần chứng minh | Pass criteria phải được freeze |
| --- | --- | --- |
| test_manifest_lock.py | Manifest được tạo ổn định và đủ trường bắt buộc | Schema valid, hash fields đầy đủ, no missing required columns |
| test_no_leakage.py | Không có fit object nào dùng outer-test information | Trace hoặc hooks xác nhận training-only fit path |
| test_shuffled_label.py | Pipeline không giữ hiệu năng bất thường khi labels bị phá | Performance nằm trong chance band đã định nghĩa |
| test_task_contrast_observability.py | Observability logic phân biệt được task vs control | Synthetic / controlled case cho ra pass-fail đúng kỳ vọng |
| test_viability_states.py | No-teacher, weak-pool, normal được gắn cờ đúng | Fold state transitions đúng với raw gate inputs |
| test_bridge_qc.py | Bridge sentinel và bridge controls được thực thi đúng | Bridge enable chỉ khi sentinel QC pass |
| test_synthetic_recovery.py | Gate 2 pattern đạt trên synthetic suite | Observable subset thắng; nuisance subset bị filter hoặc không gain |
| test_full_outer_fold.py | Một outer fold hoàn chỉnh sinh ra đủ artifacts | Fold logs, scores, calibration outputs, gate tables và controls report đều tồn tại |

# 15. Environment lock và reproducibility operations

Để nghiên cứu được xem là run-ready, environment không thể chỉ là ghi chú mơ hồ. Annex yêu cầu environment lock là artifact chính thức và là một phần của prereg bundle.

## 15.1 Nội dung environment lock

Python version và package manager dùng để tái tạo môi trường

Exact package versions cho MNE, pyRiemann, deep learning stack, scientific stack và utility packages

CUDA / cuDNN / driver notes nếu dùng GPU

Deterministic policy: seed master, per-run seed derivation, cudnn deterministic flags nếu áp dụng

Hardware note: CPU-only hay GPU, số workers, memory notes nếu ảnh hưởng runtime stability

## 15.2 Artifact naming convention

| Artifact type | Naming pattern gợi ý | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Manifest artifacts | manifest_<snapshotid>.json | Tránh lẫn nhiều snapshot |
| Cohort lock | cohort_lock_<snapshotid>.json | Truy vết exact cohort used |
| Synthetic outputs | synthetic_recovery_<spec-hash>.pdf | Liên kết trực tiếp với generator spec |
| Run artifacts | run_<phase>_<date>_<prereg-hash>/ | Mọi run biết mình chạy dưới prereg nào |
| Fold outputs | fold_<subject>_<model>.json/csv | Không bị lẫn giữa comparators và folds |
| Reports | main_report_<prereg-hash>.docx/pdf | Báo cáo truy ngược được về execution freeze |

# 16. Cấu trúc thư mục khuyến nghị

Technical Specification đã đưa skeleton repo. Annex này bổ sung thư mục artifacts và templates để toàn bộ quá trình triển khai đi theo cùng một cấu trúc.

| Thư mục | Nội dung | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| configs/ | data, split, preprocess, teacher, latent, model, controls, thresholds, prereg bundle | Chỉ chứa cấu hình đã version-controlled |
| src/ | audit, simulation, preprocess, features, teacher, controls, models, calibration, evaluation, stats | Không đặt notebook analysis tự phát làm nguồn quyết định |
| tests/ | Unit tests và integration tests theo gate logic | Mọi pass criteria phải nằm cạnh test hoặc trong test policy file |
| artifacts/freeze/ | manifest, cohort lock, decision memo, threshold registry, prereg bundle, env lock | Đây là nguồn sự thật để mở run |
| artifacts/runs/ | Phase 0.5/1/2/3 outputs theo prereg hash | Không ghi đè run cũ |
| templates/ | report templates, atlas tables, control report templates, checklists | Phục vụ thống nhất reporting |
| revision_log/ | Các thay đổi sau prereg | Mọi deviation phải có entry riêng |

# 17. Vai trò vận hành và phân quyền quyết định

Để tránh vừa code vừa đổi rule, Annex khuyến nghị tách vai trò tối thiểu theo chức năng. Một người có thể kiêm nhiều vai, nhưng vai trò phải được ghi rõ.

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Không được tự ý làm |
| --- | --- | --- |
| PI / scientific lead | Phê duyệt claim boundary, decision memo, prereg bundle và revision policy | Không sửa ngầm thresholds sau khi xem kết quả |
| Data governance lead | Freeze snapshot, manifest audit, cohort lock, marker diagnostics | Không tự tiện chuyển subject giữa primary và exploratory mà không cập nhật cohort lock |
| Method lead | Comparator cards, teacher registry, control specs, calibration/reporting policy | Không thêm comparator hoặc widening grid ngoài prereg |
| Implementation lead | Repo, CI/CD, environment lock, artifact generation, run orchestration | Không thay execution path mà không cập nhật docs/config hashes |
| Review / QA lead | Check gate artifacts, test pass criteria, report completeness, revision log hygiene | Không nâng claim khi comparator/control chưa đầy đủ |

# 18. Checklist go / no-go chính thức

Các checklist dưới đây được thiết kế để dùng trực tiếp trước từng cổng. Không được thay bằng đánh giá cảm tính.

## 18.1 Trước khi đóng Gate 0

[ ] Snapshot dữ liệu duy nhất đã được freeze và ghi snapshot_id.

[ ] manifest.json hợp lệ, có hash cho mọi file dùng trong pipeline.

[ ] cohort_lock.json đã có N_raw, N_primary_eligible, N_exploratory_only và exclusion reasons.

[ ] Marker diagnostics và bridge availability đã được log.

[ ] Không còn inconsistency nghiêm trọng chưa giải quyết hoặc chưa ghi override log.

## 18.2 Trước khi đóng Gate 1

[ ] Decision memo có SESOI, claim thresholds, pivot rules và influence governance.

[ ] Simulation registry đã khóa grid values và seeds.

[ ] Scientific lead đã xác nhận interpretation default phù hợp với N_eff thực tế.

## 18.3 Trước khi đóng Gate 2

[ ] Synthetic observable subset cho pattern A4 > A3 > A2 như kỳ vọng.

[ ] Non-observable và nuisance-shared subsets không tạo gain sai lý do.

[ ] Shuffled labels và shifted teacher controls cho kết quả gần chance / mất gain.

[ ] Threshold registry cuối đã được tạo và đóng băng.

## 18.4 Trước khi mở Phase 0.5 hoặc Phase 1

[ ] prereg_bundle.json hợp lệ, có đủ hashes và comparator cards.

[ ] Teacher registry và admissibility rubric đã freeze.

[ ] Control suite spec và nuisance block spec đã freeze.

[ ] Environment lock đã hoàn chỉnh và CI tests pass theo policy.

[ ] Reporting templates và artifact paths đã sẵn sàng.

# 19. Mẫu nội dung machine-readable đề xuất

Phần này không nhằm thay cho file thật, mà cung cấp khuôn logic để cả nhóm tạo ra cùng loại artifact.

## 19.1 Khối chính của prereg bundle

| Key | Mô tả | Ví dụ logic |
| --- | --- | --- |
| study | Thông tin version và liên kết tài liệu mẹ | study_id, annex_version, parent_doc_ids |
| data_freeze | Hash của manifest và cohort lock | snapshot_id, manifest_hash, cohort_lock_hash |
| thresholds | Registry thresholds chính thức | m_e, q_e, a_e, delta_obs, tau_viable, influence ceiling |
| comparators | Enabled models và model cards hash | A2 enabled, A2d enabled, A5 disabled unless phase3 |
| teachers | Teacher registry hash và admissibility rubric version | teacher_registry_hash, admissibility_version |
| controls | Control suite spec và permutation policy | spatial_spec_hash, nuisance_block_hash, n_perm_main |
| reporting | Main comparisons, metrics, claim mapping | A4 vs A2d is headline comparator |
| environment | Environment lock hash | env_lock_hash, deterministic_policy |

## 19.2 Khối chính của teacher registry

| Key | Mô tả | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| teacher_id | ID ổn định xuyên run | Không đổi tên sau prereg |
| phase_enabled | Phase nào được phép gọi teacher này | Giảm risk mở rộng teacher pool sau kết quả yếu |
| feature_formula | Công thức trích đặc trưng freeze | Phải đủ chi tiết để 2 implementation ra cùng feature |
| support_rule / reliability_rule | Cách tính m_e và q_e | Không được nằm rải rác ở notebook |
| admissibility_rule | Rubric version và any overrides allowed | Tách logic định lượng khỏi subjective notes |
| control_expectation | Teacher phải pass control nào | Task-contrast, spatial, nuisance, ICA |

# 20. Revision control và thay đổi sau prereg

Một ưu điểm của V5.5 là chống narrative drift. Annex này bổ sung quy tắc thao tác để đổi thực thi không vô tình đổi claim.

Mọi thay đổi sau prereg phải có revision_log entry riêng.

Revision entry phải nêu: thay đổi gì, tại sao, ảnh hưởng tới module nào, có thể ảnh hưởng headline claim hay không, và được phân loại pre-registered update hay post-hoc.

Nếu thay đổi có thể ảnh hưởng comparator fairness, thresholding, teacher pool, admissibility hoặc control suite, mặc định xem là post-hoc supplementary trừ khi toàn bộ run được re-frozen và rerun.

Không sửa trực tiếp artifact trong artifacts/freeze/ mà không tăng version và ghi hash mới.

# 21. Kết luận vận hành

Khi kết hợp Proposal V5.5, Technical Specification V5.5 và Annex V5.5.1 này, nhóm đã có một bộ tài liệu đủ để đi từ ý tưởng nghiên cứu tới triển khai thực tế theo cách có thể kiểm toán. Bộ ba này phân vai rõ: proposal giữ logic khoa học, spec giữ execution rules, annex giữ SOP và execution freeze. Cùng nhau, chúng làm giảm đáng kể nguy cơ tự suy diễn, baseline không công bằng, control không đủ mạnh hoặc thay đổi narrative sau khi xem kết quả.

Annex này không bảo đảm kết quả A4 sẽ thắng. Vai trò của nó là làm cho bất kỳ kết quả nào thu được đều có địa chỉ governance rõ ràng, artifact rõ ràng và đường diễn giải trung thực. Đó mới là điều kiện để triển khai thực tế một cách đúng chuẩn.

Khuyến nghị sử dụng thực tế Phát hành tài liệu này cùng hai tài liệu gốc dưới cùng một package version. Tạo ngay các file trống theo schema được nêu ở đây để ép nhóm làm việc đúng artifact path từ đầu. Không mở real-data Phase 0.5 hoặc Phase 1 cho đến khi checklist mục 18 được ký xác nhận.

# Appendix A. Danh mục artifact tối thiểu theo phase

| Phase/Gate | Artifacts tối thiểu | Exit evidence |
| --- | --- | --- |
| Gate 0 | manifest.json, cohort_lock.json, audit_report.md, override_log.md | Cohort locked and reviewable |
| Gate 1 | decision_memo.md, simulation_registry.json, influence_rule.yaml | SESOI và claim thresholds locked |
| Gate 2 | synthetic_generator_spec.json, synthetic_recovery_report.pdf, gate_threshold_registry.json | Pipeline shown to work for the right reason |
| Gate 2.5 | prereg_bundle.json, environment_lock.yml/txt, comparator_cards/ | Substantive runs unlocked |
| Phase 0.5 | observability_atlas.*, controls_report.*, coverage_registry.* | Teacher pathway sufficiently clean |
| Phase 1 | main_report_draft.*, calibration_package.*, fold_logs/, negative_controls/ | Comparator-complete mainline run |
| Phase 2 | marker_gated_report.*, phase_transition_tables.* | Marker-dependent outputs justified |
| Phase 3 | bridge_qc.*, sentinel_report.*, bridge_controls.* | Bridge only if sentinel passes |

# Appendix B. Bộ câu hỏi review trước khi ký mở run

Tập dữ liệu đã thực sự bị khóa ở một snapshot duy nhất chưa?

Primary denominator đã rõ và mọi exclusion reasons đã truy vết được chưa?

Thresholds đang dùng có đúng là thresholds đã khóa qua Gate 2 không?

Comparator cards có thật sự đủ chi tiết để bảo vệ fairness không?

Teacher registry và admissibility rubric có còn để chỗ trống cho lựa chọn hậu nghiệm không?

Control suite đã đủ sắc để bác bỏ nuisance-driven predictability chưa?

Mọi artifact để tái lập run đã có path, hash và template chưa?