V5.5 MASTER ARTIFACT DOSSIER

Đặc tả hợp nhất cho freeze, preregistration, reporting và control
Biên soạn dẫn xuất từ: Proposal V5.5, Technical Specification V5.5 và Annex V5.5.1

| Mục đích | Tập hợp và khóa toàn bộ tài liệu/artefact cần có để chuyển bộ V5.5 từ trạng thái governing docs sang hồ sơ có thể dùng để freeze, prereg, report và vận hành control suite. |
| --- | --- |
| Phạm vi | Không thay đổi claim khoa học hoặc execution rules gốc; chỉ chuẩn hóa, gom nhóm và mở rộng ở mức artefact/document package để nhóm triển khai có thể làm việc nhất quán. |
| Cách dùng | Dùng cùng Proposal V5.5, Technical Specification V5.5 và Annex V5.5.1. Nếu có xung đột, Technical Specification thắng; sau đó đến Annex; tài liệu này chỉ là hồ sơ dẫn xuất phục vụ triển khai. |
| Trạng thái | Tài liệu hỗ trợ triển khai; phù hợp dùng làm master checklist, artifact blueprint và prereg/reporting binder cho dự án. |

Tuyên bố sử dụng: tài liệu này không thay thế bộ 3 tài liệu gốc. Mọi ngưỡng, comparator, gate semantics, claim boundary và execution rules phải được đọc theo bộ nguồn chính. Hồ sơ này có vai trò khóa artefact, lộ trình freeze và gói báo cáo/kiểm soát để triển khai thực tế.

1. Vai trò của tài liệu và nguyên tắc ưu tiên

Tài liệu này gom toàn bộ lớp freeze package, prereg bundle, reporting package và control suite dưới dạng hồ sơ artefact có thể triển khai, kiểm toán và ký mở run. Nó được thiết kế như một “binder vận hành” dùng giữa giai đoạn code/pipeline và giai đoạn mở substantive runs trên dữ liệu thật.

Tài liệu không tạo claim mới. Nó chỉ chuyển những yêu cầu rải rác trong Proposal V5.5, Technical Specification V5.5 và Annex V5.5.1 thành một cấu trúc artefact thống nhất để nhóm triển khai có thể làm việc theo cùng một nguồn sự thật.

1.1. Thứ tự ưu tiên khi diễn giải

| Nguồn | Vai trò chính | Được ưu tiên khi nào |
| --- | --- | --- |
| Proposal V5.5 | Giữ rationale khoa học, phạm vi suy luận, publication logic và claim boundary. | Khi cần bảo vệ tại sao một module tồn tại hoặc kết quả được phép diễn giải đến đâu. |
| Technical Specification V5.5 | Giữ execution rules, comparator discipline, observability, loss design, calibration, controls và reporting duties. | Khi cần quyết định được/không được chạy, fit ở đâu, comparator nào bắt buộc, rule nào là hard constraint. |
| Annex V5.5.1 | Giữ SOP, artifact templates, runbook, pass criteria, environment lock, go/no-go checklist. | Khi cần chốt cách triển khai thực tế, tên artefact, điều kiện mở gate và release discipline. |
| Tài liệu này | Gom và chuẩn hóa lớp artefact/deliverable để đội triển khai dùng làm hồ sơ freeze, prereg, report và QA binder. | Khi cần biết cần tạo ra những file nào, mỗi file chứa gì, khi nào phải freeze, ai phê duyệt và dùng file nào để mở run. |

1.2. Ba nguyên tắc điều hành

Mọi bổ sung trong tài liệu này phải giảm degrees of freedom chứ không được tạo freedom mới.

Không một artefact nào ở đây được phép âm thầm sửa comparator set, gate semantics, latent capacity hay claim-state logic đã khóa trong bộ V5.5.

Nếu một file trong hồ sơ freeze không truy vết được về snapshot dữ liệu, version tài liệu và hash cấu hình, file đó không đủ chuẩn để mở substantive run.

2. Trạng thái readiness và mục tiêu của hồ sơ artefact

| Trạng thái | Ý nghĩa | Những gì được phép chạy |
| --- | --- | --- |
| Framework-ready | Đã có governing docs, repo skeleton, test plan và kiến trúc pipeline. | Unit tests, smoke tests, audit draft, synthetic draft, schema drafting. |
| Freeze-ready | Đã có đủ artefact để khóa dữ liệu, threshold, decision layer, prereg bundle và release discipline. | Gate 0, Gate 1, Gate 2, Gate 2.5 assembly. |
| Run-ready | Prereg bundle, environment lock, control specs và reporting templates đã freeze đầy đủ. | Phase 0.5, Phase 1 và các phase sau nếu gate pass. |
| Claim-ready | Comparator suite hoàn chỉnh, controls pass, reporting package đầy đủ, revision log sạch. | Biên soạn main report và ánh xạ State A/B/C/D theo rule đã khóa. |

Mục tiêu của hồ sơ này là làm rõ các artefact bắt buộc để dự án đi từ Framework-ready sang Freeze-ready và Run-ready. Nói cách khác, tài liệu này trả lời câu hỏi: “ngoài ba văn bản gốc, nhóm còn phải phát hành những file nào để có thể khóa và triển khai nghiên cứu đúng chuẩn V5.5?”

3. Bản đồ artefact tổng thể theo gate và phase

| Gate/Pha | Artefact cốt lõi | Exit evidence |
| --- | --- | --- |
| Gate 0 | manifest.json, cohort_lock.json, audit_report.md, override_log.md | Cohort locked, snapshot duy nhất đã freeze, inconsistency đã được log hoặc override. |
| Gate 1 | decision_memo.md, simulation_registry.json, influence_rule.yaml | SESOI, claim thresholds, pivot logic, influence governance đã khóa. |
| Gate 2 | synthetic_generator_spec.json, synthetic_recovery_report.pdf, gate_threshold_registry.json | Pipeline được chứng minh hoạt động đúng lý do; thresholds đã sweep và freeze. |
| Gate 2.5 | prereg_bundle.json, environment_lock.yml, comparator_cards/, registry hashes | Substantive runs được mở khóa theo release blocker policy. |
| Phase 0.5 | observability_atlas, coverage_registry, controls_report, teacher survival tables | Teacher pathway đủ sạch để chuyển sang decoder stage hoặc publish atlas-centered output. |
| Phase 1 | main_report_draft, calibration_package, fold_logs, negative_controls, comparator completeness table | Nested LOSO mainline hoàn chỉnh với comparator suite đầy đủ. |
| Phase 2 | marker_gated_report, phase_transition_tables, sensitivity notes | Marker-dependent outputs chỉ mở sau marker audit pass. |
| Phase 3 | bridge_qc, sentinel_report, bridge_negative_controls, A5/A6 results | Bridge chỉ sống nếu sentinel pass và null bridge effect luôn là outcome hợp lệ. |

4. Freeze package bắt buộc

Freeze package là lớp hồ sơ tối thiểu phải tồn tại trước khi dự án được xem là có thể khóa quy trình phân tích. Nó nối Gate 0, Gate 1, Gate 2 và Gate 2.5 thành một chuỗi artefact machine-readable thay cho quyết định miệng hoặc notebook rời.

4.1. Gate 0 – dataset freeze và cohort lock

4.1.1. manifest.json

Snapshot dữ liệu được kiểm toán để toàn bộ pipeline đọc cùng một định nghĩa cohort, file inventory và tình trạng khả dụng modality/QC. Đây là nguồn sự thật đầu tiên của dự án.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | manifest_<snapshotid>.json |
| Phải freeze trước | Trước Gate 1 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Data governance lead, có QA review |
| Kiểm định tối thiểu | Schema valid; mọi file được dùng trong pipeline có hash; không thiếu trường bắt buộc; snapshot_path duy nhất; trial counts và marker diagnostics có thể audit. |

Nội dung bắt buộc:

Nhận diện dataset: dataset_id, release/version, snapshot_id, snapshot_path, manifest_timestamp.

Toàn vẹn tệp: relative_path, size_bytes, hash, modality_tag, raw_or_derivative cho mọi file được dùng.

Subject-session inventory: subject_id, session_id, scalp_available, ieeg_available, source_available, beamform_available.

Trial counts: n_trials_total, n_trials_4, n_trials_8, n_trials_post_qc; phải tách trước và sau QC.

Marker diagnostics: trigger_present, alignment_offset_ms, jitter_ratio, drift_flag và các cờ bất thường theo session.

Bridge availability: bridge_qc_ready, failure_reason, sentinel_candidate_rank nếu có.

Usage flags: usable_for_primary_endpoint, exploratory_only, exclusion_reason, present-but-not-usable.

Lưu ý điều hành: Không được trộn nhiều release/snapshot vào cùng manifest. Nếu metadata công khai khác nội dung snapshot cục bộ, ưu tiên snapshot đã freeze và bắt buộc ghi override_reason.

4.1.2. cohort_lock.json

Khóa denominator thật của nghiên cứu, phân biệt subject đủ chuẩn cho primary endpoint với subject chỉ dùng exploratory hoặc bị loại. Mọi split, simulation và decision thresholds đều phải đọc từ cohort lock này.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | cohort_lock_<snapshotid>.json |
| Phải freeze trước | Trước Gate 1 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Data governance lead + scientific lead ký xác nhận |
| Kiểm định tối thiểu | N_raw, N_primary_eligible, N_exploratory_only khớp manifest; subject list bất biến; exclusion reasons đầy đủ; per-session usable status đã truy vết. |

Nội dung bắt buộc:

N_raw, N_primary_eligible, N_exploratory_only.

Locked subject list và, nếu cần, session-level eligibility.

Exclusion reasons có mã rõ ràng: thiếu class, marker lỗi, modality thiếu, derivative không usable, QC fail.

Primary denominator statement dùng lại nguyên văn trong decision memo và main report.

Flag cho trường hợp per-subject có nhiều session nhưng không đồng nhất về modality hoặc usable status.

Lưu ý điều hành: Không được thay subject giữa primary và exploratory mà không tăng version, cập nhật hash và ghi revision entry.

4.1.3. audit_report.md

Bản tóm tắt người đọc được của Gate 0, dùng để review nhanh tình trạng dữ liệu trước khi sang decision simulation.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | audit_report_<snapshotid>.md |
| Phải freeze trước | Cùng lúc với manifest và cohort lock |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Data governance lead |
| Kiểm định tối thiểu | Tái lập được từ manifest/cohort_lock; mọi inconsistency quan trọng đều được nêu; có kết luận go/no-go cho Gate 1. |

Nội dung bắt buộc:

Tóm tắt snapshot đã dùng và phạm vi file được hash.

Bảng subject/session/modality availability.

Thống kê trial trước/sau QC và các lý do loại trừ.

Tóm tắt marker diagnostics và bridge availability.

Danh sách inconsistency chưa giải quyết hoặc override đã chấp thuận.

4.1.4. override_log.md

Sổ cái cho mọi điều chỉnh thủ công hoặc quyết định giải thích mâu thuẫn metadata, session, modality hay marker status. Đây là tài liệu bắt buộc để ngăn sửa cohort theo cảm tính.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | override_log_<snapshotid>.md |
| Phải freeze trước | Cùng Gate 0; tiếp tục append nếu có phát hiện mới trước Gate 1 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Data governance lead; reviewer_id bắt buộc |
| Kiểm định tối thiểu | Mỗi override có timestamp, reviewer, lý do, ảnh hưởng và hash artefact trước/sau thay đổi. |

Nội dung bắt buộc:

Override ID duy nhất; artefact bị ảnh hưởng.

Mô tả mâu thuẫn nguồn dữ liệu hoặc metadata.

Quy tắc ưu tiên đã áp dụng và rationale.

Ảnh hưởng tới primary/exploratory status, trial counts hoặc bridge availability.

Chữ ký reviewer và scientific lead nếu ảnh hưởng denominator.

Lưu ý điều hành: Không dùng override log để hợp thức hóa quyết định hậu nghiệm dựa trên kết quả mô hình.

4.2. Gate 1 – decision layer, SESOI và influence governance

4.2.1. decision_memo.md

Biến small-N từ limitation statement thành decision layer đã khóa trước khi xem substantive runs. Tài liệu này quyết định tiêu chuẩn diễn giải, pivot logic và mức gain tối thiểu đáng quan tâm.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | decision_memo_<date>.md hoặc .pdf |
| Phải freeze trước | Trước Phase 0.5 và trước mọi real-data substantive run |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Scientific lead; method lead đồng duyệt |
| Kiểm định tối thiểu | Có N_eff statement, SESOI chính thức, claim thresholds, pivot rules, comparator-aware interpretation và influence governance; bám cohort_lock mới nhất. |

Nội dung bắt buộc:

N_eff statement: N_raw, N_primary_eligible, số outer folds hợp lệ, denominator của primary endpoint.

SESOI: ví dụ median subject-level delta BA so với A2d, kèm allowable delta ECE.

Simulation assumptions: effect grid, teacher survival fractions, heterogeneity levels, seed policy.

Claim thresholds cho State A/B/C/D và điều kiện demotion.

Pivot rule khi cohort chỉ support mechanism/atlas claim thay vì strong privileged-value claim.

Lưu ý điều hành: Decision memo là artefact khoa học, không chỉ là ghi chú kỹ thuật. Không có decision memo hợp lệ thì full study không được phép chạy.

4.2.2. simulation_registry.json

Registry machine-readable cho toàn bộ grid đã dùng trong decision simulation để tránh chỉnh ngưỡng theo cảm giác sau khi xem kết quả thật.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | simulation_registry_<hash>.json |
| Phải freeze trước | Trước Phase 0.5 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead |
| Kiểm định tối thiểu | Grid values, seeds, result summaries, version của simulator và liên kết tới decision memo phải đủ để tái lập. |

Nội dung bắt buộc:

Mức Delta BA quét ít nhất ở ba mức đã định trước.

Teacher survival fractions sau gating.

Outer-fold heterogeneity levels và cách tham số hóa.

Seed list, generator version, assumption tags.

Result summary dùng trong decision memo: power-like coverage, expected claim state under scenarios, sensitivity to influence concentration.

4.2.3. influence_rule.yaml

Khóa cách tính influence concentration và ngưỡng governance dùng để chặn strong claim khi một fold chi phối quá mức.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | influence_rule.yaml |
| Phải freeze trước | Trước Phase 0.5 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead |
| Kiểm định tối thiểu | Định nghĩa nhất quán; ngưỡng default 0.40; có hướng dẫn leave-one-fold-out sensitivity và top-1 influential fold reporting. |

Nội dung bắt buộc:

Công thức Influence_concentration = max_s |Delta_s| / sum_s |Delta_s|.

Ngưỡng governance và hậu quả khi vượt ngưỡng.

Rule cho leave-one-fold-out sensitivity.

Cách log influential fold flags trong subject-wise gains table.

4.3. Gate 2 – synthetic validation và threshold lock

4.3.1. synthetic_generator_spec.json

Đặc tả generator chính thức cho Gate 2. Mục tiêu là chứng minh pipeline thắng khi có observability thật và sập đúng cách khi privileged pathway hoặc task relevance bị phá.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | synthetic_generator_spec_<hash>.json |
| Phải freeze trước | Trước khi xem preprocessed real-data outputs; bắt buộc trước Phase 0.5 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead + implementation lead |
| Kiểm định tối thiểu | Generator hash, parameters, dimension layout, nuisance model, seeds, manifest-level stats usage và version control đầy đủ. |

Nội dung bắt buộc:

Số subject, số class, số trial/class, dimension layout tối thiểu.

Ba họ teacher dimensions: truly observable, non-observable, nuisance-shared.

Heterogeneity model, class difficulty variation, noise model.

Danh sách seeds và hash của code/generator.

Khai báo rõ chỉ dùng manifest-level statistics tối thiểu, cấm outcome-aware summaries từ pipeline thật.

4.3.2. synthetic_recovery_report.pdf

Báo cáo chứng minh pattern mong đợi của A2/A3/A4 và negative controls trên synthetic suite. Đây là bằng chứng trung tâm cho luận điểm “pipeline hoạt động đúng lý do”.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | synthetic_recovery_<spec-hash>.pdf |
| Phải freeze trước | Trước Phase 0.5 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead |
| Kiểm định tối thiểu | Observable subset cho A4 > A3 > A2; nuisance/non-observable không tạo gain sai lý do; shuffled labels và shifted teacher về gần chance hoặc mất privileged gain. |

Nội dung bắt buộc:

So sánh riêng trên observable subset, non-observable subset, nuisance-shared subset.

Bảng negative controls: shuffled labels, shifted teacher, nuisance-only controls, spatial stress tests nếu áp dụng.

Kết luận pass/fail của Gate 2 và giải thích nếu bất kỳ control nào thất bại.

Ảnh hưởng tới threshold registry và decision to proceed.

4.3.3. gate_threshold_registry.json

File machine-readable duy nhất chứa mọi threshold vận hành dùng từ Phase 0.5 trở đi. Sau Gate 2, mọi module phải đọc threshold từ đây; cấm hard-code trong notebook hoặc script rời.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | gate_threshold_registry_<hash>.json |
| Phải freeze trước | Cuối Gate 2; bắt buộc trước Phase 0.5 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead + QA review |
| Kiểm định tối thiểu | Có đủ m_e, q_e, a_e, delta_obs, tau_viable, spatial tolerance, nuisance tolerance, ICA ratio, jitter_ratio gate và influence ceiling; mỗi giá trị đều có provenance. |

Nội dung bắt buộc:

Threshold value cuối cùng, không chỉ default provisional.

Nguồn khóa: Gate 2 sweep, giữ default có giải trình hoặc giá trị đã đổi có rationale.

Version của control representation dùng để định nghĩa delta_obs.

Các ngưỡng absolute và relative dùng cho spatial/nuisance controls.

Hash liên kết vào prereg bundle.

Lưu ý điều hành: Registry này là artefact then chốt để khóa degrees of freedom. Bất kỳ thay đổi nào sau prereg phải bị xem là post-hoc trừ khi re-freeze và rerun.

4.4. Gate 2.5 – preregistration bundle và release blocker

4.4.1. prereg_bundle.json

Release blocker cuối cùng cho mọi substantive run trên dữ liệu thật. File này khóa đường phân tích, comparator suite, registry hashes, reporting map và revision policy.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | prereg_bundle_<hash>.json |
| Phải freeze trước | Bắt buộc trước Phase 0.5, Phase 1, Phase 2 và Phase 3 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Scientific lead + implementation lead + QA lead |
| Kiểm định tối thiểu | Hash liên kết tới manifest, cohort_lock, threshold registry, teacher registry, admissibility version, control specs, comparator cards, environment lock; schema valid; signed-off checklist pass. |

Nội dung bắt buộc:

Study identity: study_id, version, parent_docs, revision_policy.

Data freeze block: snapshot_id, manifest_hash, cohort_lock_hash.

Threshold block: gate_threshold_registry hash và các frozen values chính.

Comparators: inventory, enabled flags, model card hashes, hyperparameter grids.

Teachers: teacher_registry hash, phase activation matrix, admissibility version.

Controls: spatial_spec, nuisance_block_hash, permutation policy, negative controls.

Reporting: main comparisons, metrics, calibration package, claim-state mapping.

Environment: env_lock_hash, deterministic policy, container tag nếu có.

4.4.2. environment_lock.yml / txt

Artefact tái lập môi trường thực thi. Không có environment lock thì run không đủ chuẩn để xem là run-ready dù logic khoa học đã khóa.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | environment_lock.yml hoặc environment_lock.txt |
| Phải freeze trước | Trước Phase 0.5 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Implementation lead |
| Kiểm định tối thiểu | Python version, package versions, CUDA/cuDNN notes nếu có, deterministic flags, hardware note, seed derivation policy. |

Nội dung bắt buộc:

Exact versions cho scientific stack, deep learning stack, MNE, pyRiemann và utilities.

Driver/runtime notes nếu GPU làm thay đổi hành vi hoặc độ ổn định.

Deterministic policy và random seed derivation.

CPU/GPU mode, number of workers, memory/runtime notes ảnh hưởng operational stability.

4.4.3. comparator_cards/

Tập model cards tối thiểu cho A0/A1/A2/A2b/A2c/A2d/A3/A4 và nếu cần A5/A6 ở Phase 3. Mục đích là khóa comparator fairness trước khi xem kết quả thật.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | comparator_cards/<comparator>.md hoặc .yaml |
| Phải freeze trước | Bắt buộc trong prereg bundle |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead |
| Kiểm định tối thiểu | Mỗi comparator có input representation, split discipline, tuning scope, calibration route, enabled flag, và note fairness; A2d phải có card riêng chi tiết. |

Nội dung bắt buộc:

A2/A2b/A2c/A4 nên dùng cùng backbone family khi mục tiêu là cô lập privileged logic.

A2d phải nêu covariance rule, training-only alignment, tangent-space classifier hoặc equivalent, audit fit_transform/transform semantics.

A5/A6 chỉ được enable ở Phase 3; không được chen vào main claim trước đó.

5. Registries và specs hỗ trợ phải tồn tại thành file độc lập

Ngoài freeze package, dự án cần một nhóm registry/spec độc lập để chặn phần freedom còn lại ở tầng teacher selection, admissibility, controls, reporting và QA. Một số artefact trong nhóm này đã được Annex yêu cầu trực tiếp; số còn lại là lớp chuẩn hóa nên có để giảm phụ thuộc vào người triển khai.

| Artefact | Trạng thái | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| teacher_registry.json¦yaml | Bắt buộc trước Phase 0.5/1 | Khóa danh mục teacher elements, phase activation, support/reliability/admissibility rules, control expectations. |
| admissibility_rubric.json¦yaml | Bắt buộc trước Phase 0.5/1 | Khóa cấu phần chấm admissibility, review workflow và logic override. |
| control_suite_spec.yaml | Bắt buộc trước Phase 0.5/1 | Khóa control blocks, pass/fail principle, permutation policy, negative-control matrix. |
| nuisance_block_spec.yaml | Bắt buộc trước Phase 0.5/1 | Khóa chính xác tập biến được phép dùng trong nuisance-only control. |
| report_templates/ | Bắt buộc trước Phase 1 | Thống nhất main report, calibration package, atlas tables, fold logs và negative-control templates. |
| test_policy.md¦yaml | Rất nên có | Đưa pass criteria của từng test suite ra khỏi mã nguồn thành rule rõ ràng có thể review. |
| inference_defaults.yaml | Rất nên có | Khóa n_perm, n_bootstrap, ECE bins, main comparison set và summarization rules. |
| revision_log/ | Bắt buộc khi có thay đổi sau prereg | Theo dõi mọi thay đổi ảnh hưởng headline claim hoặc release discipline. |

5.1. teacher_registry

Teacher registry là điểm khóa quan trọng nhất để giảm teacher shopping và rubric drift. Mỗi teacher element phải có ID ổn định và một bản ghi machine-readable trước substantive runs.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | teacher_registry_<version>.json hoặc .yaml |
| Phải freeze trước | Trước prereg bundle; bắt buộc trước Phase 0.5/1 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead |
| Kiểm định tối thiểu | teacher_id ổn định; group và phase_enabled hợp lệ; feature_formula đủ chi tiết; support_rule, reliability_rule, admissibility_rule và control_expectation không mơ hồ. |

Nội dung bắt buộc:

teacher_id, group, phase_enabled, signal_family, roi_family, time_window.

feature_formula đã freeze đủ để hai implementation độc lập trích ra cùng feature.

support_rule và reliability_rule thay cho logic nằm rải rác trong notebook.

admissibility_rule version và bất kỳ override allowance nào.

control_expectation: task-contrast, spatial, nuisance, ICA, bridge controls nếu áp dụng.

notes cho requirement về coverage hoặc sentinel enable conditions.

5.2. admissibility_rubric

Admissibility là nơi dễ phát sinh khác biệt giữa reviewer. Rubric phải được tách thành artefact riêng để khóa tiêu chí review trước khi xem kết quả substantive.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | admissibility_rubric_v*.json hoặc .yaml |
| Phải freeze trước | Trước prereg bundle |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead + reviewer policy owner |
| Kiểm định tối thiểu | Có cấu phần signal quality, physiological plausibility, artifact contamination risk, interictal concern proxy, coverage adequacy và clinical override flag; quy tắc veto rõ ràng; reviewer_id/rationale bắt buộc khi có input thủ công. |

Nội dung bắt buộc:

Điểm hoặc trạng thái cho từng cấu phần; domain giá trị rõ ràng.

Rule tổng hợp thành a_e hoặc veto conditions.

Dual-review requirement nếu có clinical override hoặc borderline artifact risk.

Chính sách lưu reviewer_id, rationale_text, timestamp.

Chính sách buộc teacher bị veto vẫn phải còn trong report tables.

5.3. control_suite_spec

Khóa toàn bộ control suite ở mức thuật toán, input, output và pass criteria. Đây là artefact trực tiếp bảo vệ claim observability-constrained transfer khỏi nuisance-driven predictability.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | control_suite_spec.yaml |
| Phải freeze trước | Trước prereg bundle |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead |
| Kiểm định tối thiểu | Mỗi control có định nghĩa vận hành, expected pattern, pass/fail principle, input spec và output fields; permutation counts và grouped unit đã freeze. |

Nội dung bắt buộc:

Baseline/task contrast control: cùng teacher, matched preprocessing và duration.

Grouped permutations: grouped unit đã khóa; số permutations cho inner selection và final report.

Spatial permutation control: rule phá ánh xạ không gian nhất quán xuyên folds.

Nuisance-only control: đọc từ nuisance_block_spec, cấm trộn task-evoked summaries.

ICA robustness: ratio rule và output fields.

Outer-test transfer consistency và bridge negative controls nếu vào Phase 3.

5.4. nuisance_block_spec

Tài liệu khóa chính xác predictor block cho nuisance-only control, nhằm ngăn mỗi người định nghĩa nuisance theo một kiểu khác nhau.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | nuisance_block_spec.yaml |
| Phải freeze trước | Trước prereg bundle |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead |
| Kiểm định tối thiểu | Biến được phép, biến bị cấm, preprocess/aggregation order và representation version đều phải được nêu rõ. |

Nội dung bắt buộc:

Artifact summaries từ scalp preprocessing branch.

Line-noise burden hoặc spectral contamination summaries.

Reference-channel proxies nếu hợp lệ trong pipeline.

ICA artifact summaries khi chạy ICA branch tương ứng.

Danh sách cấm: mọi task-evoked summary hoặc biến mang nội dung target.

5.5. report_templates

Bộ khung báo cáo chuẩn để mọi run đều xuất ra cùng một họ artefact reportable. Mục tiêu là chặn report drift và giúp QA phát hiện thiếu comparator/control ngay từ giai đoạn compile.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | templates/ và report_templates/ |
| Phải freeze trước | Trước Phase 1 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Implementation lead + QA lead |
| Kiểm định tối thiểu | Template paths cố định; các bảng bắt buộc xuất hiện; report_compile mode không được fit thêm mô hình. |

Nội dung bắt buộc:

Main report skeleton: executive summary, comparator completeness, claim-state summary.

Calibration tables và reliability plots placeholders.

Observability atlas tables và teacher survival/failure reason tables.

Negative-control report templates, fold log templates, revision summary box.

Checklists go/no-go và sign-off sheets.

6. Đặc tả preregistration bundle chi tiết

Prereg bundle là cổng khóa release cuối trước dữ liệu thật. Trong hồ sơ này, prereg bundle được mô tả như một artefact trung tâm liên kết mọi registry và hashes còn lại. Thiếu prereg bundle hợp lệ thì chỉ audit, synthetic, smoke tests và schema validation được phép chạy.

6.1. Cấu trúc logic của prereg_bundle.json

| Khối | Nội dung bắt buộc | Lý do tồn tại |
| --- | --- | --- |
| study | study_id, version, parent_doc_ids, annex_version, dossier_version, revision_policy | Truy vết chính xác bộ tài liệu nào đang điều khiển run. |
| data_freeze | snapshot_id, manifest_hash, cohort_lock_hash, audit_report_ref | Khóa cohort và chặn thay dữ liệu âm thầm. |
| thresholds | threshold_registry_hash + frozen values chính | Đảm bảo thresholds dùng trong run là thresholds đã khóa. |
| comparators | inventory, enabled flags, model_card hashes, grids | Chặn thay comparator sau khi xem kết quả. |
| teachers | teacher_registry_hash, admissibility_version, phase_activation_matrix | Chặn teacher shopping và rubric drift. |
| controls | control_suite_spec_hash, nuisance_block_hash, permutation policy, negative controls | Khóa anti-nuisance suite và task-contrast logic. |
| reporting | main comparisons, metrics, calibration package, claim-state mapping, archive policy | Chặn report drift và narrative rewrite. |
| environment | env_lock_hash, deterministic_policy, compute mode | Bảo đảm tái lập và audit đường thực thi. |
| signoff | approver roles, timestamps, checklist status | Chuyển prereg từ tài liệu mô tả sang release blocker thực sự. |

6.2. Quy tắc release blocker

Phase 0.5, Phase 1, Phase 2 và Phase 3 không được chạy trên dữ liệu thật nếu prereg bundle chưa hợp lệ hoặc hash không khớp với artefact freeze hiện hành.

Bất kỳ thay đổi nào sau prereg ảnh hưởng comparator fairness, thresholding, teacher pool, admissibility, control suite hoặc reporting map mặc định bị xem là post-hoc supplementary trừ khi toàn bộ run được re-frozen và rerun.

report_compile chỉ được đọc artefact đã freeze; không được fit thêm mô hình, retune threshold hoặc thay control representation.

7. Reporting package phải phát hành cùng substantive run

V5.5 xem observability atlas, calibration package, subject-wise gains và negative controls là co-primary outputs. Vì vậy reporting package không phải phần trang trí cuối cùng; nó là một phần của scientific product. Hồ sơ này chuẩn hóa những artefact báo cáo tối thiểu cần có sau Phase 0.5 và Phase 1.

7.1. Reporting package cho Phase 0.5

| Artefact | Nội dung tối thiểu | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| observability_atlas.* | Teacher survival, Q2_task, Q2_base, delta_obs, control outcomes, coverage stratification, transfer consistency. | Output publishable độc lập nếu dự án pivot sang atlas-centered paper. |
| coverage_registry.* | Coverage theo ROI family, number of clean contacts, electrode type, support ratio sau QC. | Ngăn diễn giải observability như sinh lý thuần túy khi thực tế bị chi phối bởi coverage heterogeneity. |
| controls_report.* | Grouped permutations, spatial control, nuisance-only control, ICA robustness, failure reasons. | Chứng minh teacher pathway đủ sạch để vào decoder stage hoặc giải thích vì sao bị chặn. |

7.2. Reporting package cho Phase 1

| Artefact | Nội dung tối thiểu | Kiểm tra QA |
| --- | --- | --- |
| main_report_draft.* | Executive summary, comparator completeness table, subject-wise gains, claim-state summary, decision memo summary. | Thiếu comparator bắt buộc hoặc claim-state mapping không rõ thì fail. |
| calibration_package.* | Pooled và subject-wise ECE, Brier, NLL, reliability diagrams, risk-coverage curves, T_star logs. | Calibration route và bins phải khớp inference defaults. |
| fold_logs/ | Outer-fold artifacts, viability states, raw gate weights, effective weights, scores, warnings. | Mọi fold phải có artifact, kể cả failed fold hoặc no-teacher fold. |
| negative_controls/ | Shuffled labels, shifted teacher, nuisance-only, spatial, bridge negative controls nếu áp dụng. | Negative controls là phần chính của sản phẩm khoa học, không phải appendix vô nghĩa. |
| claim_state_summary.* | State A/B/C/D, rationale, influence concentration, top-1 influential fold, leave-one-fold-out sensitivity. | Narrative phải bám comparator pattern, controls và governance rule. |

7.3. Main report ladder đề xuất

Bối cảnh và trạng thái tài liệu: nêu rõ run dựa trên Proposal V5.5, Technical Spec V5.5, Annex V5.5.1 và prereg bundle hash nào.

Data freeze appendix: snapshot, manifest hash, cohort denominator, exclusion summary.

Comparator completeness table: A2/A2b/A2c/A2d/A3/A4 và nếu có A5/A6, kèm enabled/disabled/pass/fail.

Subject-wise gains table: BA_s, Delta_s, viability state, influential-fold flag.

Calibration package summary: pooled + subject-wise metrics, reliability, risk-coverage.

Observability atlas summary: teacher survival, controls pass/fail, coverage stratification, transfer consistency.

Negative-control outcomes: không được giấu sang appendix phụ.

Claim-state summary và publication logic: State A/B/C/D với rationale ngắn, trực tiếp và truy vết được.

8. Control suite đặc tả vận hành

Control suite là lớp bảo vệ trực tiếp cho luận điểm observability-constrained transfer. Mọi control phải được định nghĩa như một artefact/spec có input, output, grouped unit, pass/fail principle và hậu quả diễn giải rõ ràng. Không một control nào được phép tồn tại chỉ dưới dạng câu mô tả mơ hồ.

8.1. Ma trận control bắt buộc

| Control | Định nghĩa vận hành | Pass / fail principle | Nếu thất bại thì đọc như thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline/task contrast | Dự đoán cùng teacher từ control representation đã match preprocessing và duration. | Q2_task phải vượt Q2_base theo delta_obs đã khóa. | Teacher có predictability nhưng chưa chứng minh gắn với task content. |
| Grouped permutations | Permute theo grouped unit đã freeze, không phá cấu trúc ngoài ý muốn. | p_perm dưới ngưỡng prereg. | Có leakage hoặc pipeline đang tận dụng confound ngầm. |
| Spatial permutation | Phá ánh xạ không gian scalp nhất quán xuyên folds. | Q2_spatial không được xấp xỉ Q2_task quá mức tolerance. | Teacher predictability có thể không phụ thuộc scalp-topography hợp lý. |
| Nuisance-only control | Predictor block chỉ gồm nuisance summaries đã freeze. | Q2_nuisance thấp hơn rõ rệt so với Q2_task. | Teacher có thể phản chiếu artifact pathway hoặc nuisance-shared structure. |
| ICA robustness | So sánh observability giữa minimal branch và ICA stress-test branch. | o_ica / (o_min + eps) qua ngưỡng frozen. | Observable pathway quá phụ thuộc artifact handling branch. |
| Outer-test transfer consistency | Báo cáo observability train-side và ổn định trên held-out subject. | Teacher sống không chỉ trong outer-train. | Teacher có thể chỉ mạnh trong train-side nhưng không transferable. |
| Bridge negative controls | Randomized bridge / phase-scrambled bridge cho sentinel bridge. | Bridge-derived gain biến mất. | Bridge pathway nghi ngờ spurious. |

8.2. Negative-control matrix tối thiểu

Shuffled labels: hiệu năng về gần chance; nếu không, pipeline có leakage hoặc confound cấu trúc.

Shuffled / time-shifted teacher: privileged gain phải biến mất; nếu không, privileged pathway đang học tín hiệu không hợp lệ.

Low-observability-only teacher subset: không vượt main filtered pathway; nếu vượt, observability filter chưa đủ sắc.

No-admissibility run (a_e = 1): dùng để định lượng tác động của admissibility, không để tái định nghĩa mainline.

Synthetic nuisance subset: phải bị filter hoặc không tạo gain robust; nếu không, Gate 2 chưa thực sự pass.

9. Inference defaults, test policy và revision control

Đây là ba lớp thường bị bỏ qua khi nhóm đã có spec khoa học nhưng chưa có operational discipline đủ mạnh. Hồ sơ này coi chúng là artefact riêng để chặn việc chỉnh inference, nới test criteria hoặc đổi narrative sau prereg.

9.1. inference_defaults.yaml

Khóa mọi default dùng để suy luận và tóm tắt kết quả, tránh tình trạng mỗi người chọn một số permutations, bootstrap hoặc ECE bins khác nhau.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | inference_defaults.yaml |
| Phải freeze trước | Trước prereg bundle |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Method lead |
| Kiểm định tối thiểu | Có n_perm cho inner selection và final report, n_bootstrap, ECE bins, pooled vs subject-wise aggregation rule, main comparison set và summarization rule. |

Nội dung bắt buộc:

Paired permutation repeats cho report chính và ngưỡng tối thiểu cho smoke/inner selection.

BCa bootstrap resamples và seed handling.

ECE definition: số bins, pooled vs subject-wise aggregation.

Main comparison set quyết định claim-state mapping.

Multiple-testing correction rule nếu áp dụng ở teacher-level outputs.

9.2. test_policy.md / yaml

Đưa pass criteria của CI/test suite thành rule reviewable thay vì nằm rải rác trong code. Điều này rất hữu ích khi nhiều người cùng ký mở run.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | test_policy.md hoặc .yaml |
| Phải freeze trước | Trước Phase 0.5 |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Implementation lead + QA lead |
| Kiểm định tối thiểu | Mỗi test module có objective, pass criteria, failure severity, rerun policy và artifact outputs. |

Nội dung bắt buộc:

test_manifest_lock.py: schema valid, hash fields đầy đủ, no missing required columns.

test_no_leakage.py: hooks xác nhận training-only fit path, outer-test chỉ transform.

test_shuffled_label.py: performance trong chance band đã định nghĩa.

test_task_contrast_observability.py: synthetic/controlled case cho ra pass-fail đúng kỳ vọng.

test_viability_states.py: no-teacher, weak-pool, normal được gắn cờ đúng.

test_bridge_qc.py và test_synthetic_recovery.py: bridge enable đúng rule; observable subset thắng, nuisance subset bị filter.

test_full_outer_fold.py: mọi outer fold sinh đủ artifacts, kể cả logs và calibration outputs.

9.3. revision_log

Sổ thay đổi sau prereg. Mọi deviation phải có entry riêng; không được sửa trực tiếp artefact trong freeze package rồi ghi đè.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Artefact đầu ra | revision_log/<date>_<id>.md |
| Phải freeze trước | Bắt buộc khi có thay đổi sau prereg |
| Vai trò chịu trách nhiệm | Scientific lead + implementation lead |
| Kiểm định tối thiểu | Entry phải nêu thay đổi gì, tại sao, ảnh hưởng module nào, có ảnh hưởng headline claim hay không, và phân loại pre-registered update hay post-hoc. |

Nội dung bắt buộc:

Thay đổi file nào và hash cũ/mới.

Lý do thay đổi và trigger.

Ảnh hưởng tới comparator fairness, thresholding, teacher pool, admissibility, control suite hoặc reporting.

Kết luận: vẫn trong prereg hay đã bị demote thành post-hoc supplementary.

Quyết định có cần re-freeze và rerun hay không.

10. Kiến trúc thư mục và quy ước đặt tên gợi ý

Để artefact không bị thất lạc hoặc bị ghi đè, hồ sơ này khuyến nghị một cấu trúc thư mục rõ ràng và quy ước tên file truy vết được về snapshot/prereg/version.

| Thư mục | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| configs/ | data, split, preprocess, teacher, latent, model, controls, thresholds, prereg bundle | Chỉ chứa cấu hình đã version-controlled. |
| src/ | audit, simulation, preprocess, features, teacher, controls, models, calibration, evaluation, stats | Không đặt notebook analysis tự phát làm nguồn quyết định. |
| tests/ | Unit tests và integration tests theo gate logic | Pass criteria phải nằm cạnh test hoặc trong test_policy. |
| artifacts/freeze/ | manifest, cohort lock, decision memo, threshold registry, prereg bundle, env lock, registries | Nguồn sự thật để mở run. |
| artifacts/runs/ | Phase 0.5/1/2/3 outputs theo prereg hash | Không ghi đè run cũ. |
| templates/ | report templates, atlas tables, control reports, checklists | Phục vụ report_compile nhất quán. |
| revision_log/ | Các thay đổi sau prereg | Mọi deviation phải có entry riêng. |

| Loại artefact | Pattern gợi ý | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Manifest | manifest_<snapshotid>.json | Tránh lẫn nhiều snapshot. |
| Cohort lock | cohort_lock_<snapshotid>.json | Truy vết exact cohort used. |
| Synthetic outputs | synthetic_recovery_<spec-hash>.pdf | Liên kết trực tiếp với generator spec. |
| Run artefacts | run_<phase>_<date>_<prereg-hash>/ | Mỗi run biết mình chạy dưới prereg nào. |
| Fold outputs | fold_<subject>_<model>.json/csv | Không lẫn giữa comparators và folds. |
| Reports | main_report_<prereg-hash>.docx/pdf | Báo cáo truy ngược được về execution freeze. |

11. Lộ trình dựng hồ sơ tài liệu/artefact theo thứ tự thực thi

Phần này được viết cho đội triển khai. Mục tiêu là tạo artefact theo đúng thứ tự phụ thuộc, tránh việc viết report templates hoặc comparator cards trước khi cohort, thresholds và decision layer được khóa.

Freeze đúng một local snapshot của dataset và sinh manifest draft.

Chạy Gate 0 review, phát hành manifest.json, cohort_lock.json, audit_report.md và override_log.md.

Dựa trên cohort lock, chạy decision simulation và phát hành decision_memo.md, simulation_registry.json, influence_rule.yaml.

Khóa synthetic generator, chạy Gate 2 và phát hành synthetic_generator_spec.json, synthetic_recovery_report.pdf, gate_threshold_registry.json.

Phát hành teacher_registry, admissibility_rubric, control_suite_spec, nuisance_block_spec và comparator_cards.

Khóa inference_defaults, test_policy, environment_lock và compile prereg_bundle.json.

Chỉ sau khi prereg bundle hợp lệ mới mở phase05_real và phase1_real.

Sau mỗi run, compile reporting package, negative controls, fold logs, calibration package và claim-state summary.

Mọi thay đổi sau prereg phải đi qua revision_log; nếu thay đổi chạm headline claim, comparator fairness hoặc thresholding thì re-freeze và rerun.

12. Checklist go / no-go chính thức

12.1. Trước khi đóng Gate 0

[ ] Snapshot dữ liệu duy nhất đã freeze và có snapshot_id rõ ràng.

[ ] manifest.json hợp lệ, hash đầy đủ cho mọi file dùng trong pipeline.

[ ] cohort_lock.json đã có N_raw, N_primary_eligible, N_exploratory_only và exclusion reasons.

[ ] Marker diagnostics và bridge availability đã được log.

[ ] Không còn inconsistency nghiêm trọng chưa giải quyết hoặc chưa ghi override log.

12.2. Trước khi đóng Gate 1

[ ] Decision memo có SESOI, claim thresholds, pivot rules và influence governance.

[ ] simulation_registry đã khóa grid values và seeds.

[ ] Scientific lead đã xác nhận interpretation default phù hợp với N_eff thực tế.

12.3. Trước khi đóng Gate 2

[ ] Synthetic observable subset cho pattern A4 > A3 > A2 như kỳ vọng.

[ ] Non-observable và nuisance-shared subsets không tạo gain sai lý do.

[ ] Shuffled labels và shifted teacher controls cho kết quả gần chance hoặc mất gain.

[ ] Threshold registry cuối đã được tạo và freeze.

12.4. Trước khi mở Phase 0.5 hoặc Phase 1

[ ] prereg_bundle.json hợp lệ, có đủ hashes và comparator cards.

[ ] teacher_registry và admissibility_rubric đã freeze.

[ ] control_suite_spec và nuisance_block_spec đã freeze.

[ ] environment_lock đã hoàn chỉnh và CI tests pass theo test_policy.

[ ] report_templates và artifact paths đã sẵn sàng.

13. Danh mục artefact tối thiểu nên phát hành trong dự án

Danh mục dưới đây là bản rút gọn có thể dùng trực tiếp như backlog tài liệu của dự án. Cột “loại” giúp phân biệt artefact bắt buộc theo bộ V5.5 với artefact chuẩn hóa nên có để giảm suy diễn khi code.

| Artefact | Loại | Gate/Pha | Ghi chú sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| manifest.json | Bắt buộc | Gate 0 | Nguồn sự thật về dữ liệu đã freeze. |
| cohort_lock.json | Bắt buộc | Gate 0 | Khóa denominator và subject list. |
| audit_report.md | Bắt buộc | Gate 0 | Tóm tắt nhanh kết quả audit. |
| override_log.md | Bắt buộc | Gate 0 | Mọi override/inconsistency phải vào đây. |
| decision_memo.md | Bắt buộc | Gate 1 | SESOI, claim thresholds, pivot logic. |
| simulation_registry.json | Bắt buộc | Gate 1 | Grid values, seeds, scenario summaries. |
| influence_rule.yaml | Bắt buộc | Gate 1 | Khóa rule influence concentration. |
| synthetic_generator_spec.json | Bắt buộc | Gate 2 | Hash-lock generator. |
| synthetic_recovery_report.pdf | Bắt buộc | Gate 2 | Bằng chứng pass/fail synthetic suite. |
| gate_threshold_registry.json | Bắt buộc | Gate 2 | Mọi thresholds chính thức. |
| teacher_registry.json¦yaml | Bắt buộc | Pre-Phase 0.5/1 | Khóa teacher pool và phase activation. |
| admissibility_rubric.json¦yaml | Bắt buộc | Pre-Phase 0.5/1 | Khóa admissibility review. |
| control_suite_spec.yaml | Bắt buộc | Pre-Phase 0.5/1 | Khóa control suite. |
| nuisance_block_spec.yaml | Bắt buộc | Pre-Phase 0.5/1 | Khóa nuisance-only block. |
| comparator_cards/ | Bắt buộc | Gate 2.5 | Fairness binder cho comparators. |
| environment_lock.yml | Bắt buộc | Gate 2.5 | Tái lập môi trường thực thi. |
| prereg_bundle.json | Bắt buộc | Gate 2.5 | Release blocker. |
| report_templates/ | Bắt buộc | Pre-Phase 1 | Main report / atlas / controls / calibration templates. |
| inference_defaults.yaml | Khuyến nghị mạnh | Pre-Phase 1 | Khóa n_perm, n_bootstrap, ECE bins. |
| test_policy.md¦yaml | Khuyến nghị mạnh | Pre-Phase 0.5 | Pass criteria reviewable. |
| revision_log/ | Bắt buộc khi thay đổi | Sau prereg | Mọi deviation phải có entry. |

Phụ lục A. Mẫu nội dung tối thiểu cho một artefact sheet

Để nhóm có thể viết từng artefact theo cùng một khuôn, mỗi artefact sheet nên có đúng các trường sau:

Tên artefact và định danh file.

Mục đích, vị trí trong gate/phase, và người sở hữu.

Nguồn đầu vào phụ thuộc (artefacts, configs, snapshot, registry hashes).

Nội dung bắt buộc và trường dữ liệu tối thiểu.

Kiểm định/pass criteria, bao gồm schema validation và semantic validation.

Điều kiện freeze, sign-off và hậu quả nếu artefact thiếu hoặc invalid.

Đường dẫn lưu trữ, version, hash và relation tới prereg bundle.

Phần lịch sử thay đổi hoặc link tới revision_log nếu artefact bị cập nhật.

Phụ lục B. Tuyên bố sử dụng cuối

Tài liệu này được thiết kế để đi cùng bộ V5.5 như một master dossier cho artefact/document package. Khi kết hợp với Proposal V5.5, Technical Specification V5.5 và Annex V5.5.1, nó giúp nhóm triển khai biết rõ phải tạo ra những file nào, freeze ở thời điểm nào, dùng file nào để mở run và báo cáo theo bộ artefact nào. Nếu trong tương lai bộ V5.5 đổi version, tài liệu này cũng phải được version hóa lại để giữ đồng bộ.

14. Nguồn chuẩn hóa được dùng để biên soạn hồ sơ này

Hồ sơ artefact này được dẫn xuất từ ba tài liệu gốc của dự án và phải được đọc cùng chúng. Các nguồn được dùng làm nền chuẩn hóa gồm:

V5.5 Integrated Proposal – bản proposal tích hợp đồng bộ với technical specification V5.5.

V5.5 Technical Implementation Specification – nguồn quyết định cuối cùng cho execution rules.

V5.5.1 Execution Supplement and Implementation Annex – nguồn quyết định cho SOP, checklists, pass criteria và execution freeze support.

Nếu có khác biệt diễn giải giữa hồ sơ này và tài liệu gốc, ưu tiên áp dụng Technical Specification, sau đó Annex, rồi mới đến hồ sơ artefact này.